## Sheet1
 | time axis 2024-10-04 to 2024-12-02
L+E+J+R+G | "Concretize pitch"/Define use cases | bar: 2024-10-04 to 2024-10-09
J + R | User home page | bar: 2024-10-04 to 2024-10-06
J + R | Main home page, login, singup page | bar: 2024-10-04 to 2024-10-09
J + R + G | User input and see wardrobe (test wadrobe) | bar: 2024-10-07 to 2024-10-09
L + G | Find server to host on | bar: 2024-10-04 to 2024-10-10
L + G + J | Backend user creation | bar: 2024-10-04 to 2024-10-11
L (+G) | Define User Attributes | bar: 2024-10-04 to 2024-10-13
L + J + G | Display User Wardrobe | bar: 2024-10-10 to 2024-10-20
L + G + J + R | Fully working login system | bar: 2024-10-14 to 2024-11-05
J + R + G | Ability to change password | bar: 2024-11-06 to 2024-11-07
J + R | Discover page + User search prototype | bar: 2024-10-25 to 2024-11-10
J + R + E | Fully complete main Home Page | bar: 2024-10-10 to 2024-11-20
L + J + R | Follow functionality | bar: 2024-10-30 to 2024-11-11
L | Recomendaton algo | bar: 2024-11-12 to 2024-11-20
L + J + R + G + E | Discover page fully working | bar: 2024-11-11 to 2024-11-22
L + J + R + G + E | GO LIVE
L + G + J + R | Hypercare/Bugfixing | bar: 2024-11-27 to 2024-12-01
E (+L+R+J+G) | Final presentation | bar: 2024-11-23 to 2024-12-02